ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Новотроїцької селищної ради

від 05.06.2021 р № 195

План

розвитку  системи  надання соціальних  послуг для дітей і сімей з дітьми на 2021-2026 роки

| Завдання | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Індикатор (показники) виконання завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ І . Управління процесом реалізації Регіонального плану |  |  |  |  |
| 1. Нормативно-правове та фінансове забезпечення | 1.1.Передбачити у бюджеті селищної територіальної громади кошти для надання грошової допомоги на проведення нотаріальних дій для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, за рахунок субвенції з державного бюджету | 2021-2026 роки (при формуванні бюджету селищної територіальної громади) | Управління Новотроїцької селищної ради : -гуманітарної політики; -Фінансове. | У бюджеті селищної територіальної громади передбачено кошти для надання грошової допомоги на проведення нотаріальних дій для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, за рахунок субвенції з державного бюджету |
|  | 1.2. Забезпечити проведення систематичного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей з родин та їх влаштування в різні форми інституційного догляду та сімейні форми виховання | Щороку до 15 січня | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради | Забезпечено складання звіту за результатами аналізу рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та до сімейних форм виховання та його розгляд на засіданнях опікунської ради при виконавчому комітету Новотроїцької селищної ради |
| Розділ ІІ. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |  |  |
| 1.Аналіз ресурсів | 1.1. Проаналізувати основні соціально-демографічні показники щодо становища дітей та сімей з дітьми в громаді | Щороку І квартал | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Пріоритети розвитку соціальних послуг (за результатами аналізу) визначено в Плані, який коригується за результатами щорічного аналізу |
|  | 1.2. Визначити потреби у додаткових соціальних, освітніх, медичних послугах для дітей та сімей з дітьми, ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг в громаді | Щороку І квартал | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради». | Подано пропозиції щодо створення та фінансування необхідних соціальних послуг для включення до бюджетних запитів на наступний фінансовий рік |
| 2.Попередження влаштування дітей до закладів інституційного догляду, надання послуг для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2.1. Забезпечити функціонування в громаді послуги сімейного патронату з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, особливо раннього віку | 2021-2026 роки | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо запровадження послуги патронату над дитиною в громаді |
|  | 2.2. Систематично здійснювати підбір та направлення кандидатів у патронатні вихователі на навчання | Постійно | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», | Популяризовано послугу сімейного патронату. |
|  | 2.3. Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту за місцем проживання | Постійно | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради | Забезпечено 100% від потреби |
|  | 2.4. Забезпечити безперешкодний на рівні з іншими особами доступ до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів особам з інвалідністю | Постійно | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради | Забезпечено 100% від потреби |
|  | 2.5. Проаналізувати зміст та умови підвищення ефективності процесу реалізації механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи, за напрямками: - взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; - раннього виявлення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надати пропозиції для подальшого розгляду на засіданні опікунської ради при виконавчому комітеті селищної ради | Щороку | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Надано пропозиції для розгляду на засіданні опікунської ради при виконавчому комітеті селищної ради щодо вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи в установленому порядку |
| 3. Розвиток мережі соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей цих категорій з інвалідністю, (насамперед тих, які виходять із закладів інституційного догляду та які виховуються в сімейних формах виховання) | 3.1.Забезпечити надання послуг соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду | Постійно, з починаючи II кварталу 2021 року | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради» | Охоплено послугою соціальної інтеграції на рівні громади 100% випускників за місцем проживання |
|  | 3.2. Проводити регулярні зустрічі 3 найближчим оточенням дитини (за місцем її походження), яка виховується в закладі інституційного догляду, для пошуку шляхів її соціальної реінтеграції в біологічну родину за можливих обставин | Починаючи з II кварталу 2021 року | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Організовано проведення зустрічей з найближчим оточенням дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду, не менше як для 20% у 2021 році, для 40% у 2022 році, для 70% у 2026 році |
|  | 3.3. Підвищити ефективність соціального супроводу дітей із закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання, дітей у пагронатних родинах та прийомних батьків, опікунів, батьків-виховатслів та патронатних вихователів | Постійно | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради» | Запроваджено соціальний супровід у 100% сімей, до яких влаштовані діти |
|  | 3.4. Забезпечити розвиток мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропорційно до кількості дітей, які потребують влаштування протягом року | Постійно | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Популяризовано сімейні форми виховання через засоби масовоїі нформації, соціальні мережі. Забезпечено влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківськогопіклування, на усиновлення, під опіку/піклування, до прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу |
|  | 3.5 Забезпечити, при потребі, надання соціальних послуг для родин, в тому числі, які виховують дітей з інвалідністю у Центрі інтегорованих соціальних служб | Починаючи з ІІ кварталу 2021 року | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», «Центр інтегрованих соціальних служб Новотроїцької селищної ради» | Забезпечено надання соціальних послуг родинам, які їх потребують |
| 4.Розвиток системи надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, включаючи форму інклюзивного навчання | 4.1. Забезпечення надання якісних освіних послуг з інклюзивним навчанням та вихованням | 2021-2026 роки | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Новотроїцької селищної ради | Задоволено потреби в інклюзивній освіті 100% дітей, які потребують такої послуги |
| Розділ ІІІ. Робота в умовах реформування/перепрофілювання/ трансформації інституційного догляду |  |  |  |  |
| 1. Проведення комплексної оцінки контингенту та потреб вихованців закладів інституційного догляду | 1.1.Проаналізувати кількість вихованців у закладах із цілодобовим перебуванням за походженням родин дітей | Щороку | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради». | Підготовлено інформацію у розрізі населених пунктів громади, з яких діти перебувають у закладах із цілодобовим перебуванням |
|  | 1.2. Вивчити питання та надати пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституційного догляду | Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; старости Новотроїцької селищної ради. | Підготовлено пропозиції щодо функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Активізовано розвиток сімейних форм виховання та патронатних родин |
|  | 1.3. Вжити заходів щодо реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації дітей, які цілодобово перебувають у закладах виховання дітей | Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Вжито заходів щодо дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду з урахуванням результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи |
|  | 1.4. Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини за можливості, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю | Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради» | Здійснено соціальний супровід дітей та їх родин, до яких влаштовано чи реінтегровано дитину із закладів інституційного догляду |
| Розділ ІV. Навчання та підвищення кваліфікації |  |  |  |  |
| 1. Методичне та просвітницьке наснаження ресурсних компонентів | 1.1.Організовувати пошук та забезпечити направлення на навчання кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-виховатслі, патронатні вихователі | Постійно | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо пошуку кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки вихователі, патронатні вихователі. |
| Розділ V. Комунікаційна стратегія |  |  |  |  |
| 1.Інформативна діяльність | 1.1.Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми | Постійно | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», | Проведено інформаційну кампанію за визначеним напрямком |
|  | 1.2.Проводити інформаційні кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності мешканців громади, необхідності виховання дитини в біологічній сім’ї, раннього виявлення порушень розвитку дитини та отримання соціальних та інших послуг у відповідності до потреб | 2021-2026 роки | КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради» | Проведено інформаційні кампанії |
| Розділ VI. Моніторинг та оцінка |  |  |  |  |
| 1. Аналітично-моніторингова діяльність | 1.1.Щороку готувати підсумковий звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період | Щороку до 20 січня | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради, КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради | Підготовлено аналітичні звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період |
|  | 1.2.Оприлюднювати результати моніторингу виконання Плану на офіційному вебсайті селищної ради | Щороку в лютому | Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради, КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради | Результати моніторингу виконання Плану щороку розміщуються на офіційному веб-сайті селищної ради |

Керуючий  справами

виконавчого комітету												Тетяна ЛЕВОШИЧ