Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 06.05.2021р. № 217

ПЛАН  ЗАХОДІВ

із складання проєкту  бюджету Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022 рік

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Департаментом фінансів Херсонської обласної державної адміністрації | Друга половина серпня | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету селищної ради ради щодо створення робочої групи з питань складання проєкту бюджету селищної територіальної громади | Друга половина серпня | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 01 жовтня | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів до фінансового управління селищної ради | До 20 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету селищної територіальної громади | До 10 листопада | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету селищної територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради, головні розпорядники коштів |
|  | Підготовка проекту рішення Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету селищної ради | До 20 листопада | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Схвалення проєкту рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади | До 25 листопада | Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради |
|  | Направлення схваленого проєкту рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади до селищної ради | До 27 листопада | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Новотроїцької селищної ради | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання Новотроїцькій селищній раді проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
|  | Оприлюднення проєкту рішення Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |
|  | Доопрацювання проєкту рішення Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради Новотроїцька селищна рада |
|  | Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет селищної територіальної громади | Грудень | Представники виконавчого комітету Новотроїцької селищної ради, фінансового управління Новотроїцької селищної ради, головних розпорядників коштів |
|  | Розгляд проєкту рішення про бюджет селищної територіальної громади на сесії Новотроїцької селищної ради та затвердження бюджету селищної територіальної гроади | До 25 грудня | Новотроїцька селищна рада |
|  | Оприлюднення рішення Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади на плановий рік у газеті «Трудова слава» | В 10-денний термін з дня прийняття | Фінансове управління Новотроїцької селищної ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                     Тетяна ЛЕВОШИЧ